## 改善内容
2022後期企業連携改善内容 |  | リーダー | サブリーダー | メンバー
プロジェクト名 | 主婦家電 | 井川 雄斗 | 前田航輝 | 田中章仁 波多江蓮樹
項目ごとに自分たちの振り返りをまとめてください。
項目 | 内容 | 良かった点 | 反省点 | 改善策
チャレンジ性 | 技術的難易度 | 先生やインターネットで調べ、技術を磨いていった | 個人差があった | 事前に下調べを個人的にしておく
| 日程的難易度 | １週間前には提出できるレベルに達していた | もうすこしプログラムに改善の余地があった | 油断をしない
コミュニケーション | わかりやすい報告ができているか | チームで共有する時間を設けた | メンバー全員が理解しきれていないときがあった | 分らないところがあったら積極的に質問をする
適切なタイミングで報告ができているか
| 信頼度（報告事項が守れているか） |  | １人で抱え込むところがあった | 意見交換の時間を多く設ける
作成プロセス | 進捗管理が予定通りできているか | 概ね予定通りだった | 内容がすこし疎かになっており、あとから修正した | あとから修正しないよう、丁寧な資料作成を心掛ける
| 要件定義において問題がないか | 何度も確認を各個人で行ったのでない | 確認のあとに班では話合えていなかった | 毎授業の残り１０分で確認をメンバー間で行う
調査において問題がないか
設計において問題がないか
開発において問題がないか
内部テストにおいて問題がないか
| 運用（ユーザー）テストにおいて問題なく実現できているか | 複数のアカウントを作成しテストを行った | アカウントを作成しすぎて混乱した | アカウント情報を記録する
| 予定通りいかない場合に適切なリカバーができているか | 先生に聞くなどしてリカバーを行った | 先生に聞きに行くまでに自分たちだけで考えすぎた | 長い間考えこまず、アドバイスをもらいに行く
納品物 | 要求に沿った内容が納品されているか | 概ね要求に沿っている | 完全には要求に沿うことができなかった | 各作業の時間配分を考える
締切 | 締切を守れているか | 全て守っている
作成物 | アプリケーションの完成度 | 見やすく実用性のあるサイトが完成した | 完成レビュー後に欠点が数箇所見つかった | 極力、テストとの段階で欠点を見つけなければならない
ドキュメントの完成度
| 企画目標に対する実現度 | 何箇所か機能を削ったが、概ね企画通りである | 何箇所が削ってしまった | 削らないでいいよう、時間配分と知識を身に着ける
自分たちのチームで特に改善が必要だと考える点と、どうやって改善していくかを考えて以下にまとめてください。
特に改善が必要だと考える点:時間配分 改善策:各メンバーが予定に間に合わない分を自宅でするという責任感と認識を持たないといけない